## Gráf. de Gantt simples - VAZIO
TÍTULO DO PROJETO | Leiturando
GERENTE DO PROJETO | Yasmin Goulart
DATA | 26/08/2022 - 28/10/2022
[6 empty] | Agosto | [12 empty] | Setembro | [21 empty] | Outubro
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[6 empty] | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
TAREFA | TAREFA | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PER. DA TAREFA | Agosto 15: SEMANA 1; Agosto 22: SEMANA 2; Agosto 29: SEMANA 3; Setembro 5: SEMANA 4; Setembro 12: SEMANA 5; Setembro 19: SEMANA 6; Setembro 26: SEMANA 7; Outubro 3: SEMANA 8; Outubro 10: SEMANA 9; Outubro 17: SEMANA 10; Outubro 24: SEMANA 11
ID | TÍTULO | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | Concepção e inicio do projeto
1.1 | Decisão de tema e execução do sumario | 2022-08-16 | 2022-08-22 | 6 | 100% | bar: SEMANA 1 Ter to SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui
1.3 | Cronograma de Projeto | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 Ter to SEMANA 3 Seg
1.3.1 | Prototipação do Projeto | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 7 | 50% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qui to SEMANA 3 Qui; SEMANA 4 Ter to SEMANA 4 Sex
1.4 | Início do projeto | 2022-08-31 | 2022-09-02 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 3 Qua to SEMANA 3 Sex; SEMANA 4 Qua to SEMANA 4 Sex
2 | Analise de requisitos
2.1 | Requisitos Minimos | 2022-09-05 | 2022-09-14 | 9 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 4 Seg to SEMANA 5 Qua
2.1.1 | Definição do modelo | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 8 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 4 Seg to SEMANA 4 Ter; SEMANA 5 Qua to SEMANA 6 Qui
2.4 | Finalização de requisitos | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 6 Qua to SEMANA 6 Sex
3 | Desenvolvimento Geral
3.1 | Implementação em c# | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 7 Seg to SEMANA 8 Seg
3.2 | Modelagem windows forms | 2022-10-03 | 2022-10-07 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 8 Seg to SEMANA 8 Sex
3.2.2 | Testes | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 9 Seg to SEMANA 9 Qua
3.3 | Ultimos Ajustes | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui; SEMANA 9 Qua to SEMANA 9 Sex
4 | Finalização
4.1 | Entrega para Analise | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui
4.2 | Ajustes | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 4 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui
4.3 | Entrega final | 2022-10-25 | 2022-10-28 | 3 | 0% | bar: SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qua to SEMANA 2 Qui